Приложение № 2

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

подпрограмм Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2019 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель |  |  |  | Статус |  |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа ции |  |  | начала реализа ции | окончания реализа ции |  | запланирован-ные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Основное мероприятие 1.5 - «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | - Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | 08.02.2019 | 25.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
|  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 2. | - Мероприятие 1.5.1 - Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой цене (отпускной) цене, будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба | - Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | 08.02.2019 | 25.12.2019 |  | Индекс производства пищевых продуктов ( в сопоставимых ценах), к предыдущему году в 2019 году составит 102,0%. |  | Индекс производства пищевых продуктов ( в сопоставимых ценах), к предыдущему году в 2019 году составил 99,8%. |  |
|  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Контрольное событие 1 - Индекс производства пищевых продуктов ( в сопоставимых ценах), к предыдущему году в 2019 году составит 102,0%. | - Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев |  |  |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
|  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Основное мероприятие 1.14 - «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 5. | - Мероприятие 1.14.1 - Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 21.06.2019 | - 23.12.2019 |  | - Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2019 году составит 1039,4 тыс. гектаров - Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в - 2019 году составит 0,8 тыс. гектаров. - Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит - 5,4 тыс. тонн. |  | - Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2019 году составил 1018,1 тыс. гектаров - Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в - 2019 году составил 1,31 тыс. гектаров. - Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составил - 12,4 тыс. тонн. |  |
| 6. | - Контрольное событие 2 - Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2019 году составит 1039,4 тыс. га - Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 0,8 тыс. гектаров. - Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит 5,4 тыс. тонн. | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 7. | - Мероприятие 1.14.2 - Предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 29.04.2019 | - 02.12.2019 |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 190,2 тыс. тонн, |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составил 206,1 тыс. тонн, |  |
| 8. | - Контрольное событие 3 - Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 190,2 тыс. тонн, | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 9. | - Мероприятие 1.14.3 - Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления. | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 12.07.2019 | - 18.12.2019 |  | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2019 году составит 2000 голов. |  | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2019 году составило 3843 головы. |  |
| 10. | - Контрольное событие 4 - Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2019 году составит 2000 голов. | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 11. | - Основное мероприятие 1.15 - «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | 20.03.2019 | 25.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 12. | - Мероприятие 1.15.1 - Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | 23.12.2019 | 23.12.2019 |  | - Х |  | - Х |  |
| 13 | - Мероприятие 1.15.2 - Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию, модернизацию мясохладобоен по убою и переработке свиней | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 20.03.2019 | - 23.12.2019 |  | - Свинина, кроме субпродуктов в 2019 году составит - 160,0 тыс. тонн. |  | - Свинина, кроме субпродуктов в 2019 году составила - 221,7 тыс. тонн. |  |
| 14. | - Контрольное событие 5. - Свинина, кроме субпродуктов в 2019 году составит – 160,0 тыс. тонн. | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 15. | - Мероприятие 1.15.3 - Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам ( займам) в агропромышленном комплексе | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 26.03.2019 | - 25.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 16. | - Основное мероприятие 1.16 - «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе» | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 25.03.2019 | - 23.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 17. | - Мероприятие 1.16.1 - Предоставление субсидий на достижение целевых показателей государственной программы на развитие подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 25.03.2019 | - 23.12.2019 |  | - Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - в 2019 году составит - 3700 тыс. тонн. - Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) в 2019 году составит - 50,1 тыс. тонн. - Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит - 4286,4 тыс. тонн. - Валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 250,0 тонн. - Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2019 году составит 3,5 %. - Площадь закладки многолетних насаждений в 2019 году составит - 60,0 гектаров. - Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2019 году составит 6,9 %. - Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2019 году составит - 543,6 тыс. тонн. - Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2019 году составит 19,7%. - Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года в 2019 году составит 100% - Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2019 году составит - 12 тыс. голов. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит 12,2 тыс. голов. |  | - Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - в 2019 году составил - 4975,8 тыс. тонн. - Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) в 2019 году составил - 66,3 тыс. тонн. - Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил - 5283,0 тыс. тонн. - Валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 660 тонн. - Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2019 году составила 3,7 %. - Площадь закладки многолетних насаждений в 2019 году составила 224,29 гектаров. - Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2019 году составила 8,9 %. - Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2019 году составило - 532,4 тыс. тонн. - Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2019 году составила 25,8%. - Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года в 2019 году составила 126,1% - Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2019 году составило 15,2 тыс. голов. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составило 32,37 тыс. голов. |  |
| 18. | - Контрольное событие 6 - Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - в 2019 году составит 3700 тыс. тонн. - Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) в 2019 году составит 50,1 тыс. тонн. - Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 4286,4 тыс. тонн. - Валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 250,0 тонн. - Площадь закладки многолетних насаждений в 2019 году составит 60,0 гектаров. - Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2019 году составит 6,9 %. - Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2019 году составит 543,6 тыс. тонн. - Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2019 году составит 3,5 %. - Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2019 году составит 19,7%. - Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года в 2019 году составит 100% - Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2019 году составит 12 тыс. голов. - Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит 12,2 тыс. голов. | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 19. | - Основное мероприятие 1.17 - «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 21.06.2019 | - 24.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 20. | - Основное мероприятие 1.17.1 - Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 21.06.2019 | - 24.12.2019 |  | - Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в 2019 году составит - 33 единицы. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии в 2019 году составит - 10 %. |  | - Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в 2019 году составило - 86 единиц. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии в 2019 году составил - 77 %. |  |
| 21. | - Основное мероприятие 1.18 - «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 21.06.2019 | - 18.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 22. | - Основное мероприятие 1.18 - Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 21.06.2019 | - 18.12.2019 |  | - Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в 2019 году составит - 33 единицы. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии в - 2019 году составит 10 %. |  | - Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в 2019 году составило - 86 единиц. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии в - 2019 году составил 77 %. |  |
| 23. | - Контрольное событие 7 - Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в 2019 году составит 33 единицы. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии в 2019 году составит 10 %. | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 24. | - Основное мероприятие 1.19 - «Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива» | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 21.06.2019 | - 18.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 25. | - Основное мероприятие 1.19.1 - Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 21.06.2019 | - 18.12.2019 |  | - Количество новых постоянных рабочих мест , созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы в - 2019 году составит - 6 единиц Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии в 2019 году составит 10%. |  | - Количество новых постоянных рабочих мест , созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы в - 2019 году составило - 8 единиц Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии в 2019 году составил 818 %. |  |
| 26. | - Контрольное событие 8 - Количество новых постоянных рабочих мест , созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы в 2019 году составило 6 ед. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии в 2019 г. составит 10%. | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 27. | - Региональный проект - «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Курской области» | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 02.08.2019 | - 20.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 28. | - Мероприятие - Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 30.08.2019 | - 09.12.2019 |  | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019 году составит 64 человека Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» в 2019 году составит 22 человека Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки в 2019 году составит 30 единиц. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 2019 году составит 12 единиц. |  | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019 году составило 70 человек Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» в 2019 году составило 25 человек Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки в 2019 году составило 32 единицы. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 2019 году составило 13 единиц. |  |
| 29. | - Мероприятие - Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 27.11.2019 | - 27.11.2019 |  |  |  |  |  |
| 30. | - Мероприятие - Предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 02.08.2019 | - 20.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 31. | - Контрольное событие 8.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019 году составит 64 человека. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» в 2019 году составит 22 человека. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки в 2019 году составит 30 единиц. - Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 2019 году составит 12 единиц. | - Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета - К.Ю. Сафонов |  |  |  | * |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 32. | - Региональный проект - «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  | - Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в 2019 году составит - 0,1633 млрд. долл. США. |  | - Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в 2019 году составил - 0,1852 млрд. долл. США. |  |
| 33. | - Контрольное событие 8.2. - Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в 2019 году составит - 0,1633 млрд. долл. США. | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  |  | * |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» |  |  | Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 12.04.2019 | - 25.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 35. | Основное мероприятие 2.1.1 - Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности |  |  | Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 12.04.2019 | - 25.12.2019 |  | - Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего: в 2019 году составит 4172,0 кв. метров в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2019 году составит 2920,0кв.метров |  | Введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего: в 2019 году -4444,6 кв. метров, в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2019 году составило 3175,0кв. метров |  |
| 36. | - Контрольное событие 9 - Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего: в 2019 году составит 4172,0 кв. м. - в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в - 2019 году составит 2920,0 кв. м. |  |  | Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 37. | - Основное мероприятие 2.2 - «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами» |  |  | Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 22.03.2019 | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 38. | - Основное мероприятие 2.2.1 - Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности. - Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области |  |  | Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 22.03.2019 | - 23.12.2019 |  | - Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2019 году составит - 78,0 км. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2019 году составит 82,0 км. |  | - Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2019 году составил - 87,9 км. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2019 году составил 94,1 км. |  |
| 39. | - Контрольное событие 10 - Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2019 году составит 78,0 км. - Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2019 году составит 82,0 км. |  |  | Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 40. | - Основное мероприятие 2.2.2 - Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог |  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области/ председатель комитета В.А. Муравьёв |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 29.03.2019 | - 31.12.2019 |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году составит 38,23 км. |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году составил 37,15 км. |  |
| 41. | - Контрольное событие 11 - Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году составит 38,23 км. |  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области/ председатель комитета В.А. Муравьёв |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 42. | - Основное мероприятие 2.3 - «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 18.06.2019 | - 03.07.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 43. | - Основное мероприятие 2.3 1 - Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на реализацию проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 18.06.2019 | - 03.07.2019 |  | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в 2019 году составит 4 единицы |  | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в 2019 году составило 4 единицы |  |
| 44. | - Контрольное событие 12 - Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в 2019 году составит 4 единицы |  |  | Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 45. | - Региональный проект - «Спорт – норма жизни» |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 15.05.2019 | - 09.08.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 46. | - Мероприятие - Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 15.05.2019 | - 09.08.2019 |  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2019 году составит 1592,0 кв. м . |  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2019 году составило 1592,0 кв. м . |  |
| 47. | - Контрольное событие 13 - Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2019 году составит 1592,0 кв. м. |  |  | Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 48. | - Региональный проект - «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  |  | - Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 01.11.2019 |  | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2019 году составит 3 ед. |  | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2019 году составил 3 ед. |  |
| 49. | - Контрольное событие 14 - Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2019 году составит 3 ед. |  |  | - Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов |  | * |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| - Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | - Основное мероприятие 3.3 - «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 20.12.2019 | - 24.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 51. | - Основное мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение: а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов; б) культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов; рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы; внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв; в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе: защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений; - защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 20.12.2019 | - 24.12.2019 |  | - Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2019 году составит до - 8,0 %. - Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2019 году составит - 283,0 гектара. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2019 году составит 3 тыс. гектара. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2019 году составит 10 гектаров. Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 2019 году составит 219,3 гектара. |  | - Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2019 году составит до - 8,0 %. - Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2019 году составил - 302,0 гектара. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2019 году составило 3 тыс. гектара. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2019 году составила 10 гектаров. Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 2019 году составила 302 гектара. |  |
| 52. | - Контрольное событие 15 - Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2019 году составит до 8,0 %. - Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2019 году составит 283,0 гектара. - Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2019 году составит 10 гектаров. - Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 2019 году составит - 219,3 гектара. |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | * |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | - Основное мероприятие 4.1 - «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ заместитель начальника управления Демин В.А. |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | 01.01.2019 | 27.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 54. | - Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на: а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений. |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ заместитель начальника управления Демин В.А. |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 19.12.2019 |  | - Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2019 году составит 2%. - Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит - 592 902 единиц. - Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 166 361 единиц. - Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит - 1442 единиц. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 27 528 единиц. |  | - Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2019 году составил 0,09%. - Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составило - 592 902 единиц. - Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составило - 166 361 единиц. - Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составило - 1442 единиц. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составило 27 528 единиц. |  |
| 55. | - Мероприятие 4.1.2 - Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели : - а) на приобретение оборудования, приборов и инструментов для диагностики и профилактики инфекционных, паразитарных, незаразных болезней животных, а также для проведения лабораторных исследований продукции животноводства в рамках осуществления государственного ветеринарного надзора; б) проведение аттестации информационных систем, приобретение программного обеспечения (средств защиты) для обеспечения их работы |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ заместитель начальника управления Демин В.А. |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 22.04.2019 | - 12.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 56. | - Мероприятие 4.1.3 - Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ заместитель начальника управления Демин В.А. |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 28.05.2019 | - 21.11.2019 |  |  |  |  |  |
| 57. | - Мероприятие 4.1.4 Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ заместитель начальника управления Демин В.А. |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 08.11.2019 | - 21.11.2019 |  |  |  |  |  |
| 58. | - Контрольное событие 16 - Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2019 году составит 2%. - Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 592902 единиц. - Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 166361 единиц. - Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 1442 единиц. - Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 27528 единиц. |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ заместитель начальника управления Демин В.А. |  |  | * |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 59. | - Мероприятие 4.1.5 - Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ заместитель начальника управления - Демин В.А. |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | 27.03.2019 | 27.12.2019 |  | Сокращение численности животных без владельцев, в 2019 году составит 5%. |  | Сокращение численности животных без владельцев, в 2019 году составило 5%. |  |
| 60. | - Контрольное событие 17 - Сокращение численности животных без владельцев, в 2019 году составит 5%. |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ заместитель начальника управления - Демин В.А. |  |  | * |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 61. | Ведомственная целевая программа 4.5 «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год» |  |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А.Демин |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 20.11.2019 | - 20.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| 62. | - Мероприятие 4.5.1 - Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз. |  |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А.Демин |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 20.11.2019 | - 20.12.2019 |  | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2019 году составит 3 ед. |  | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2019 году составило 1 ед. |  |
| 63. | - Контрольное событие 18 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2019 году составит 3 ед. |  |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А.Демин |  |  | * |  | - Х | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | - Основное мероприятие 5.1 «Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности» |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 03.06.2019 | - 28.06.2019 |  |  | Х |  | Х |
| 65. | - Мероприятие 5.1.1 - Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на реконструкцию и (или) модернизацию цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - Х |  |  | Увеличение заготовительного оборота в 2019 году составит 103 %. . |  | Увеличение заготовительного оборота в 2019 году составило 103 %. |
| 66. | - Мероприятие 5.1.2 - Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  | Х |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - Х | - Х |  |  |  |  |  |
| 67. | - Контрольное событие 19 Увеличение заготовительного оборота в 2019 году составит 103 %. |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  |  |  |  |  | - 31.12.2019 |  |  |  | - 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 68. | - Мероприятие 5.1.3 - Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство сахара, на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию мест хранения сахарной свеклы, а также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидии. |  | - Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета - С.И. Стародубцев |  | Х |  |  | - 01.01.2019 |  |  | - 31.12.2019 | - 03.06.2019 |  |  | - 28.06.2019 |  | Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы в 2019 году до 115,0 тыс. тонн в год. |  | Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы в 2019 году до 115,0 тыс. тонн в год. |
| 69. | - Контрольное событие 20 - Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы в 2019 году до 115,0 тыс. тонн в год. |  | - Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета - С.И. Стародубцев |  | Х |  |  | - 01.01.2019 |  |  | - 31.12.2019 | - 01.01.2019 |  |  | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |
| - Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | - Основное мероприятие 6.1 - «Руководство и управление в сфере установленных функций» |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  | Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100% |  | Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100% |  |
|  |  |  |  | - Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета - С.И. Стародубцев |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н.Турнаев |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 71. | - Мероприятие 6.1.1. - Выполнение функций государственных органов |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета - И.И. Музалёв |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета - С.И. Стародубцев |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н.Турнаев |  |  | Х |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 72. | - Контрольное событие 21 - Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100% |  |  | - Комитет АПК Курской области/ - и.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  |  | * |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  |