Приложение № 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области» за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,8 | 107,5 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 101,2 | 100,4 | 110,4 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 99,2 | 101,5 | 103,1 |  |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 101,2 | 102,0 | 99,8 | показатель не выполнен из-за снижения объемов производства мяса и субпродуктов птицы (банкротство и смена собственника в ООО «Белая птица-Курск») |
| 5. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 91,6 | 100,1 | 119,1 |  |
| 6. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | процентов к предыдущему году | 105,2 | 101,5 | 101,5 |  |
| 7. | Индекс производительности труда к предыдущему году |  | процентов | 102,2 | 102,5 | 102,5 |  |
| 8. | Количество высокопроизводительных рабочих мест |  | единиц | 10510 | 10726 | 10726 |  |
| 9. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | процентов | 29,1 | 17,0 | 24,2 |  |
| 10. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств( в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности |  | рублей | 20938,2 | 18300,0 | 21200 |  |
| 11. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |  | рублей | 31401,7 | 26500 | 31500 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 4525,6 | 3700 | 4975,8 |  |
| 13. |  | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 5004,1 | 4286,4 | 5283,0 |  |
| 14. |  | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 56,3 | 50,1 | 66,3 |  |
| 15. |  | Валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий | тонн | 257,5 | 250,0 | 660 |  |
| 16. |  | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 7,9 | 5,4 | 12,4 |  |
| 17. |  | Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 10,1 | 10,0 | 12,49 |  |
| 18. |  | Валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 14,8 | 6,5 | 10,0 |  |
| 19. |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 619,8 | 445,0 | 649 |  |
| 20. |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 227,4 | 215,0 | 210,1 | Снижение спроса на данный вид продукции, сокращение заявок от контрагентов на поставку муки |
| 21. |  | Производство крупы | тыс. тонн | 34,4 | 35,6 | 28,39 | Сокращение производства крупы, в связи с приостановкой производства гречневой крупы в ООО «Курскзернопром» |
| 22. |  | Производство хлебобулочных изделий обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 2,17 | 2,0 | 2,3 |  |
| 23. |  | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 83,0 | 48,6 | 65 |  |
| 24. |  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 2,7 | 2,2 | 3,7 |  |
| 25. |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов , занятой семенами сортов растений | процентов | 8,5 | 6,9 | 8,9 |  |
| 26. |  | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | гектаров | 155,8 | 60,0 | 224,29 |  |
| 27. |  | Размер посевных площадей занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области | тыс. га | 1016,7 | 1039,4 | 1018,1 | Корректировка структуры посевных площадей в сторону увеличения посевов масличных культур на 42 тыс. гектаров |
| 28. |  | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в Курской области. | тыс. га | 1,153 | 0,8 | 1,31 |  |
| 29. |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | 0,0 | 3,5 | 3,7 |  |
| 30. |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 523,8 | 543,6 | 532,4 | В связи со сменой собственника на предприятии ООО «Белая птица Курск» была приостановлена производственная деятельность. С марта 2019 года птицефабрика приступила к работе, однако не достигла запланированного показателя по производству мяса птицы в живом весе. |
| 31. |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 289,9 | 305,7 | 304,5 | Снижение производства молока в хозяйствах населения. К уровню 2018 года производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 5,0 %. |
| 32. |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 190,8 | 190,2 | 206,1 |  |
| 33. |  | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 5,7 | 4,9 | 6,5 |  |
| 34. |  | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 5,7 | 6,5 | 6,2 | Ряд предприятий уменьшило производство масла сливочного по причине снижения покупательского спроса. К уровню 2018 году производство масла сливочного возросло на 8,7 %. |
| 35. |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 13,0 | 12,2 | 32,37 |  |
| 36. |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 4,4 | 4,4 | 4,7 |  |
| 37. |  | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 12,031 | 6,4 | 15,2 |  |
| 38. |  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 198 | 100 | 126,1 |  |
| 39. |  | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. голов | 0,0 | 12,0 | 15,2 |  |
| 40. |  | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления | голов | 2050 | 2000 | 2070 |  |
| 41. |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | - | 19,7 | 25,8 |  |
| 42. |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 73 | 33,0 | 86,0 |  |
| 43. |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 46,3 | 10 | 77,0 |  |
| 44. |  | Количество новых постоянных рабочих мест , созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 6,0 | 6,0 | 8,0 |  |
| 45. |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 496 | 10 | 818,0 |  |
| 46. |  | Свинина, кроме субпродуктов | тыс. тонн | 199,8 | 160,0 | 221,7 |  |
| 47. |  | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | человек | - | 64 | 70 |  |
| 48. |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» | человек | - | 22 | 25 |  |
| 49. |  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | единиц | - | 30 | 32 |  |
| 50 |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | единиц |  | 12 | 13 |  |
| 51 |  | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области | млрд.долл | - | 0,1633 | 0,1852 |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего |  | кв.м. | 3966,2 | 4172,0 | 4444,6 |  |
| 53. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  | кв.м. | 3288,0 | 2920,0 | 3175,0 |  |
| 54. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики |  | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 55. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  | кв. м | 2116 | 1592,0 | 1592,0 |  |
| 56. | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности |  | км | 53,25 | 78,0 | 87,9 |  |
| 57. | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности |  | км | 42,81 | 82,0 | 94,1 |  |
| 58. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | км | 39,97 | 38,23 | 37,15 | В связи с исключением одной автодороги из-за несоответствия существующей проектно-сметной документации, которая требует корректировки. Таким образом было принято решение о расторжении муниципального контракта. |
| 59. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку |  | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014 - 2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») |  | процентов | 6,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 61. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования |  | гектаров | - | 283,0 | 302,0 |  |
| 62. | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий |  | тыс. рабочих мест | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 63. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий |  | тыс. гектаров | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 64. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) |  | гектаров | - | 10 | 10 |  |
| 65 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |  | гектаров | - | 219,3 | 302,0 |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014 - 2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями |  | процент | 0,07 | 2 | 0,09 |  |
| 67. | Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 872050 | 592902 | 592902 |  |
| 68. | Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 186523 | 166361 | 166361 |  |
| 69. | Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 1100 | 1442 | 1442 |  |
| 70. | Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 34877 | 27528 | 27528 |  |
| 71. | Сокращение численности животных без владельцев |  | процент | - | 5 | 5 |  |
| Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Количество организованных мобильных постов для досмотра и проведения ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств, пересекающих границу Курской области |  | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 73. | Количество информационных сообщений в СМИ о степени распространения АЧС в РФ и проводимых мерах профилактики на территории Курской области, издание плакатов, листовок, брошюр. |  | штук | - | 20000 | 20000 |  |
| 74. | Количество ветеринарных специалистов областных бюджетных учреждений Курской области, прошедших повышение квалификации по вопросам диагностики и профилактики АЧС |  | человек | - | 10 | 10 |  |
| 75. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства |  | единиц | - | 3 | 1 | Субсидии носят заявительный характер. Субсидия предоставлена одному заявителю, двум заявителям отказано в связи с не соответствием условиям и требованиям порядка предоставления субсидий в соответствии с документами, предоставленными в ноябре-декабре 2019 года. |
| Подпрограмма 5 "Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014 - 2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы |  | тыс. тонн в год | 234 | 115 | 115 |  |
| 77 | Увеличение заготовительного оборота |  | процентов | - | 103 | 103 |  |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |