**I. Конкретные результаты реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», достигнутые за 2019 год**

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 г. № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 г. № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013г. № 744-па утверждена государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вКурской области», сроки реализации которой 2014 – 2021 годы.

Данная государственная программа Курской области, ответственным исполнителем которой является комитет агропромышленного комплекса Курской области, имеет следующие цели:

1. Обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных [Доктриной](consultantplus://offline/ref=333968C3DCD52949BC2C49004F08022017B983728080336869CCEF0C548BB428F5C44CDEEA94A4P218L) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, [Законом](consultantplus://offline/ref=333968C3DCD52949BC2C570D5964582C19B4D47A818264373CCAB853048DE168PB15L) Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области».

2.Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной про-дукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию.

3.Ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции.

4.Устойчивое развитие сельских территорий.

5.Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромыш-ленного комплекса.

6.Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

7.Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

Задачами государственной программы являются:

- стимулирование роста производства основных видов сельско-хозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка региона;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- повышение качества жизни сельского населения;

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

- развитие биотехнологий;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

- предупреждение и ликвидация болезней животных;

- защита населения от болезней, общих для человека и животных;

- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;

- укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии.

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в области развития сельского хозяйства области.

Ожидаемыми конечными результатами государственной программы Курской области (в количественном выражении) являются:

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2021 году по отношению к 2012 году - на 33,2 процента, пищевых продуктов - на 45,0 процентов;

обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 3,0 процентов;

повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 17,1 процентов (с учетом субсидий);

доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике региона до 85 процентов.

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вКурской области» в 2019 году реализовывалась по 1 ведомственной целевой программе и 6 подпрограммам:

подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»;

подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»;

подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы»;

подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы»;

подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2021 годы»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»;

ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год».

В целях реализации мероприятий государственной программы области между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Курской области было заключено Соглашение, в котором были закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) реализации программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы (показатели) были положены в основу государственной программы области.

В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» запланировано выполнение 78 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения 69 показателей (индикаторов), что составляет 88,5 % от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Не в полном объеме выполнены 9 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году» (Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»);

показатель «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»);

показатель «Производство крупы» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»);

показатель «Размер посевных площадей занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»);

показатель «Производство молока в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»);

показатель «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»);

показатель «Производство масла сливочного» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»);

показатель «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»);

показатель «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства» (Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год» подпрограмма 4)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложениях 1, 1а к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).

**II. Результаты реализации ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», достигнутые**

**за 2019 год**

Сведения о степени выполнения ведомственной целевой программы, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в Приложении 2 настоящему Годовому отчету.

**Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области на 2014-2021 годы»**

В рамках реализации мероприятия «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» хозяйствующим субъектам, выпекающим хлеб и реализующим социальные сорта хлеба, в 2019 году предоставлены субсидии на возмещение затрат на производство социальных сортов хлеба.

Контрольное событие 1 реализации мероприятия государственной программы выполнено в не полном объеме (индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году в 2019 году составил 99,8%).

В рамках реализации мероприятия «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» в 2019 году предоставлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на оказание несвязной поддержки;

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления.

Контрольное событие 2 реализации мероприятия государственной программы выполнено на 99,3%.

Контрольные события 3,4 реализации мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии на:

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию, модернизацию мясохладобоен по убою и переработке свиней.

Контрольное событие 5 реализации мероприятия государственной программы выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе» в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии на достижение целевых показателей государственной программы на развитие подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе.

Контрольное событие 6 реализации мероприятия государственной программы выполнено на 99,8%.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» в 2019 году предоставлены гранты в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», в 2019 году предоставлены гранты в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Контрольное событие 7 реализации мероприятий государственной программы выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива» в 2019 году предоставлены гранты в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Контрольное событие 8 реализации мероприятия государственной программы выполнено в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Курской области» в 2019 году предоставлены субсидии:

крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач.

Контрольное событие 8.1. реализации мероприятия регионального проекта выполнено в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» Контрольное событие 8.2. реализации мероприятия регионального проекта выполнено в полном объеме.

**Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»**

В рамках реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» в 2019 году гражданам, проживающим в сельской местности, предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий, в результате чего объем ввода (приобретения) жилья в 2019 году составил 4444,6 кв. м., в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 3175 кв. м.

В рамках реализации мероприятия «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами» предоставлены субсидии органам местного самоуправления на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности, на развитие сети автомобильных дорог.

Контрольные события: 9,10 реализации мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме.

Контрольное событие 11 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено на 97,2 %.

Причиной невыполнения данного показателя явилось несоответствие существующей проектно-сметной документации, которая требовала корректировки, в связи с этим было принято решение, созданными заказчиками - Администрациями Октябрьского и Поныровского районов, о расторжении муниципальных контрактов с подрядными организациями.

В рамках реализации мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» в 2019 году органам местного самоуправления предоставлены иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Контрольное событие 12 выполнено в полном объеме, в 2019 году реализовано 4 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2019 году предоставлены субсидии органам местного самоуправления на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.

Контрольное событие 13 реализации мероприятия регионального проекта выполнено в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году предоставлены из областного бюджета средства в виде бюджетных инвестиций на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности.

Контрольное событие 14 реализации мероприятия регионального проекта выполнено в полном объеме, введено в действие 3 фельдшерско-акушерских пунктов.

**Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы»**

В рамках реализации мероприятия «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат:

- на проведение гидромелиоративных мероприятий - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;

- культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов; рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы; внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;

- агролесомелиоративные мероприятия, в том числе: защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;

защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений   
на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях.

За счет средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников проведены культуртехнические мероприятия по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в объеме более 3 тыс. гектаров.

Контрольное событие 15 выполнено в полном объеме.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы»**

В рамкахобеспечения стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области освоено 98,1 % бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников (предусмотрено – 265 022,006 тыс. рублей, исполнено – 260 098,602 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

а) предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на:

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению;

оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;

проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений;

б) предоставлены областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидии на иные цели:

на приобретение оборудования, приборов и инструментов для диагностики и профилактики инфекционных, паразитарных, незаразных болезней животных, а также для проведения лабораторных исследований продукции животноводства в рамках осуществления государственного ветеринарного надзора;

проведение аттестации информационных систем, приобретение программного обеспечения (средств защиты) для обеспечения их работы;

на приобретение материальных запасов на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области;

в) обеспечены ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий;

г) предоставлены субвенции органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Контрольные события 16,17 выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год» областным бюджетным учреждениям ветеринарии в 2019 году предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз.

Контрольное событие 18 выполнено на 33,3%.

**Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2021 годы»**

В рамках реализации мероприятия «Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности» предоставлены субсидии организациям, осуществляющим производство сахара, на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию мест хранения сахарной свеклы, а также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидии.

Контрольное событие 20 выполнено в полном объеме.

**По подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»** наобеспечение эффективной деятельности комитета агропромышленного комплекса Курской области как ответственного исполнителя государственной программы, а также обеспечение эффективной деятельности комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области, управления ветеринарии Курской области как участников государственной программы, предусмотрено – 86 040,929 тыс. рублей, исполнено – 85 713,037 тыс. рублей. Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100%.

Контрольное событие 21 выполнено в полном объеме.

Работа аппарата комитета агропромышленного комплекса Курской области в 2019 году соответствует определенным Положением о комитете функциям, расходование бюджетных средств эффективно, выплачена заработная плата с начислениями, проведено обучение специалистов.

**III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»**

В государственной программе Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены.

В 2019 году запланированные государственной программы Курской области меры правового регулирования и оценка результатов их реализации указана в Приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области**

В 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета и средств областного бюджета источником финансирования, которых являются средства федерального бюджета, составил 6 107 881,881 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 6 023 233,611 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 6 229 430,429 тыс. рублей, из них: объем средств из внебюджетных источников направленных на реализацию государственной программы составил 146 093,470 тыс. рублей, и местного бюджета 59 901,349 тыс. рублей.

В том числе:

**по подпрограмме 1** «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы» бюджетные ассигнования составили 4 684 200,504 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 4 667 658,999 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 4 724 342,936 тыс. рублей, в том числе за счет средств из внебюджетных источников 56 683,937 тыс. рублей.

**по подпрограмме 2** «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» бюджетные ассигнования составили 967 986,936 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 914 981,625 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 1 002 795,507 тыс. рублей, из них: расход за счет средств из внебюджетных источников составил 27 912,533 тыс. рублей, местного бюджета 59 901,349 тыс. рублей.

**по подпрограмме 3** «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы» бюджетные ассигнования составили 56 128,506 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 46 278,348 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 106 278,348 тыс. рублей, из них: расход за счет средств из внебюджетных источников составил 60 000,000 тыс. рублей.

**по подпрограмме 4** «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы» бюджетные ассигнования составили 263 525,006 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 258 601,602 тыс. рублей, в том числе субсидии на выполнение государственного задания областными бюджетными учреждениями ветеринарии предоставлены в сумме 201 357,410 тыс. рублей.

Фактический расход по подпрограмме составил 260 098,602 тыс. рублей, из них: расход за счет средств из внебюджетных источников составил 1 497,000 тыс. рублей.

Отчет о выполнении показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными бюджетными государственными учреждениями представлен в приложении № 6 к настоящему Годовому отчету.

**по подпрограмме 5** «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2021 годы»» бюджетные ассигнования составили 50 000,000 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 50 000,000 тыс. рублей.

Фактический расход по подпрограмме составил 50 000,000 тыс. рублей.

**по подпрограмме 6** «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» бюджетные ассигнования составили 86 040,929 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 85 713,037 тыс. рублей.

Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» указан в Приложении 4, к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области - в Приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»**

В течение 2019 года в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» ответственным исполнителем – комитетом агропромышленного комплекса Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Курской области от 06.03.2019 г.

№ 180-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2018 № 86-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»;

1. Постановлением Администрации Курской области от 14.05.2019 г.

№ 410-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.03.2019 № 16-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»;

3. Постановлением Администрации Курской области от 01.08.2019 г.

№ 716 -па внесены изменения в Приложение №8 «Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной, инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности».

4. Постановлением Администрации Курской области от 15.08.2019 г.

№ 769-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 10.06.2019 № 34-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»;

5.Постановлением Администрации Курской области от 22.10.2019 г.

№ 1013-па внесены изменения в целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18 октября 2013 года № 744-па и в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 09.04.2019 № 157-ра «О продлении сроков реализации государственных программ Курской области и о внесении изменений в распоряжение Администрации Курской области от 24.10.2012 №931 «Об утверждении перечня государственных программ Курской области».

6. Постановлением Администрации Курской области от 28.11.2019 г.

№ 1180-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 11.09.2019 № 68-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»;

7. Постановлением Администрации Курской области от 25.12.2019 г.

№ 1340-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 09.12.2019 № 112-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

**государственной программы**

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области в 2020 – 2022 годах предусматривается за счет средств областного и федерального бюджетов, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств.

Изменения финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2019 год приводят к изменению показателей программы, подлежащих корректировке.

При изменении финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2020 год цели государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» являются неизменными и направлены на:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.