УТВЕРЖДЕН

 распоряжением Администрации Курской области

 от 14.04.2020 № 169-ра

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»**

**на текущий финансовый 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Срок наступления контрольного события (дата)  |
| текущий год(2020) | первый год планового периода (2021) | второй год планового периода (2022) |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  **Подпрограмма 1****«Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | **Контрольное событие 1.**Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2020 году составит 102,0 %,  | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 2021 году – 101,0 %, в 2022 году – 100,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Контрольное событие 2.**Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2020 году составит 2100 голов, в 2021 году – 2100 голов, в 2022 году – 2100 голов | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4 | **Контрольное событие 3.**Объём остатка ссудной задолжности по субсидируемым кредитам (займам) в 2020 году составит 33476794,0 тыс. рублей, в 2021 году – 26522441,3 тыс. рублей, 2022 году – 19031898,8 тыс. рублей | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5 | **Контрольное событие 4.**Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2020 году составит 10,0 тыс. тонн, в 2021 году – 10,1 тыс. тонн,в 2022 году – 12,9 тыс. тонн.Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году составит 8,3 тыс. тонн, в 2021 году – 10,3 тыс. тонн,в 2022 году – 10,4 тыс. тонн.Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2020 году составит - 416,9 тыс.гектаров, в 2021 году – 419,0 тыс.гектаров,в 2022 году – 421,0 тыс.гектаров.Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в Курской области, в 2020 году составит – 1,0 тыс. гектаров, в 2021 году – 1,2 тыс. гектаров,в 2022 году – 1,3 тыс. гектаров.Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2020 году составит 4,5 %, в 2021 году – 5,0 %, в 2022 году – 5,0 %.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году составит 214,0 тыс. тонн, в 2021 году – 252,0 тыс. тонн, в 2022 году – 269,5 тыс. тонн ;Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы в 2020 году составит 12,0 тыс.голов, в 2021 году – 12,0 тыс.голов, в 2022 году – 12,0 тыс.голов | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 6 | **Контрольное событие 5.**Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году составит – 190,0 гектаров, в 2021 году – 200,0 гектаров,в 2022 году – 200,0 гектаров.Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему объему производства молока в 2020 году составит 30,5 тыс. тонн, в 2021 году – 65,9 тыс. тонн,в 2022 году – 76,5тыс. тонн.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, в 2020 году составит – 14 единиц, в 2021 году – 14 единиц,в 2022 году – 14 единиц.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году в 2020 году составит – 10,0 %, в 2021 году – 10,0 %,в 2022 году – 10,0 %.Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, в 2020 году составит – 1,0 единиц, в 2021 году – 1,0 единиц,в 2022 году – 1,0 единиц.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году в 2020 году составит – 10,0 %, в 2021 году – 10,0 %,в 2022 году – 10,0 %. | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 7 | **Контрольное событие 6.**Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2020 году составит 16 человек, в 2021 году – 41 человек, в 2022 году – 84 человека.Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», в 2020 году составит 4 чело-века, в 2021 году – 18 человек, в 2022 году – 24 человека.Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки в 2020 году составит 10 единиц,в 2021 году – 13 единиц, в 2022 году – 48 единиц. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы,в 2020 году составит 2 единицы, в 2021 году – 10 единиц, в 2022 году – 12 единиц .  | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 8. | **Подпрограмма 3****«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9. | **Контрольное событие 7.**Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2020 году составит до 10,0 %, в 2021 году – до 10,0%, в 2021 году – «-».Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2020 году составит 217,0 га, в 2021 году – 378,75 га, в 2022 году - 556,0 га.Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2020 году составит 3,0 тыс. га, в 2021 году – 0,000 тыс. га, в 2022 году – 0,000 тыс га.Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2020 году составит 10,0 га, в 2021 году – 15,0 га, в 2022 году – 20,0 га. | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 10 | **Контрольное событие 8.**Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2020 году составит «-» га, в 2021 году – «-» га, в 2022 году – «3000» га | Комитет АПК Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 11 | **Подпрограмма 4****«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»** | Управление ветеринарииКурской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | **Контрольное событие 9.**Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями в 2020 году составит 2%, в 2021 году – 2%, в 2022 году – 2%.Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2020 году составит 568712 ед., в 2021 году – 809012 ед., в 2022 году – 809012 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2020 году составит 165336 ед., в 2021 году – 205497 ед., в 2022 году –205497 ед.Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2020 году составит 3000 ед., в 2021 году – 3000 ед., в 2022 году – 3000 ед.Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2020 году составит 23447 ед., в 2021 году – 40281 ед., в 2022 году – 40281 ед. | Управление ветеринарииКурской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 13. | **Контрольное событие 10.**Сокращение численности животных без владельцев в 2020 году составит 10 %, в 2021 году – 15 %, в 2022 году – 20 % | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 14. | **Контрольное событие 11.**Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом в 2020 году составит 25,0 %, в 2021 году – 42,9 %, в 2022 году – 57,1 %.Доля отремонтированных зданий учреждений ветеринарии в 2020 году составит «-», в 2021 году – 6,0 %, в 2022 году –12,0 %.Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов остроинфекционных заболеваний животных в 2020 году составит – 100 %, в 2021 году – 100 %, в 2022 году –100 %. | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 15. | **Контрольное событие 12.**Аккредитован в национальной системе аккредитации филиал ОБУ «Курская облветлаборатория» по диагностике особо опасных болезней животных и определению показателей безопасности пищевой продукции в 2020 году составит – «-», в 2021 году – «-», в 2022 году –1 штука | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 16. | **Подпрограмма 6****«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17. | **Контрольное событие 13.**Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнет 100% | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |