УТВЕРЖДЕН

приказом комитета агропромышленного

комплекса Курской области

от 11.03. 2019  № 35

(в редакции  приказа  комитета

агропромышленного  комплекса Курской области

от 22.08.2019  №  113)

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | С т а т у с | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год 2019 | Первый год планового периода 2020 | Второй год планового периода 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5 693 426,237 | 2 375 495,970 | 2 347 345,523 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы» | Х | Всего | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 4 293 806,848 | 1 409 079,532 | 1 416 790,745 |
|  |  |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 4 251 129,936 | 1 366 402,620 | 1 374 113,833 |
|  |  |  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 42 676,912 | 42 676,912 | 42 676,912 |
| 3. | Основное мероприятие 1.5 «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев | Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 828 0412 181 05 00000 000 | 42 676,912 | 42 676,912 | 42 676,912 |
| 4. | Мероприятие 1.5.1 Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба. |  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев | В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 828 0412 181 05 12210 800 | 42 676,912 | 42 676,912 | 42 676,912 |
| 5. | Контрольное событие 1 Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2019 году составит 102,0 %, в 2020 году – 102,0 %, в 2021 году – 101,0 % | * | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.14 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв, в том числе на реализацию мероприятий: сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами до 1039,4 тыс. гектар; сохранение размера посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий до 2,0 тыс. гектаров; обеспечение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,5 тыс. тонн; | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 181 14 00000 000 | 321 789,604 | 433 678,586 | 548 042,158 |
| 7. | Мероприятие 1.14.1 Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 18114R5410 800 | 54 169,081 | 53 615,403 | 55 220,115 |
| 8. | Контрольное событие 2 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2019 году составит 1039,4 тыс. гектаров, в 2020 году – 1039,4 тыс. гектаров, в 2021 году – 1039,4 тыс. гектаров. Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в Курской области в 2019 году составит 0,8 тыс. гектаров, в 2020 году – 1,0 тыс. гектаров, в 2021 году – 2,0 тыс. гектаров. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит 5,4 тыс. тонн, в 2020 году – 5,5 тыс. тонн, в 2021 году– 5,5 тыс. тонн. | * | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Мероприятие 1.14.2 Предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 18114R5420 800 | 97 804,023 | 97 804,023 | 97 804,023 |
| 10. | Контрольное событие 3 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 190,2 тыс. тонн, в 2020 году - 193,3 тыс. тонн, в 2021 году – 196,0 тыс. тонн | * | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Мероприятие 1.14.3 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления. |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 1811412737 800 | 169 816,500 | 282 259,160 | 395 018,020 |
| 12. | Контрольное событие 4 Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2019 году составит 2000 голов, в 2020 году – 2100 голов, в 2021 году - 2100 голов. | * | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Основное мероприятие 1.15 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Возможность возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат, связанных со строительством и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса, увеличение привлекательности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 181 15 00000 000 | 3 270 743,007 | 308 591,727 | 203 340,826 |
| 14. | Мероприятие 1.15.1 Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 810 0405 18115R4720 800 | 10 000,000 | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.15.2 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию, модернизацию мясохладобоен по убою и переработке свиней. |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 810 0405 1811512738 800 | 47 196,414 | - | - |
| 16. | Контрольное событие 5 Свинина, кроме субпродуктов в 2019 году составит – 160,0 тыс. тонн, в 2020 году - 163,0 тыс. тонн, в 2021 году – 180,0 тыс. тонн | * | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Мероприятие 1.15.3 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х |  | 810 0405 18115R4330 800 | 2 782 209,910 | 1 877,728 | 1 251,413 |
|  |  |  |  |  |  |  | 810 0405 18115R4331 800 | 431 336,683 | 306 713,999 | 202 089,413 |
| 18. | Основное мероприятие 1.16 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реализация мероприятий будет способствовать увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур до 3868,2 тыс. тонн; увеличению валового сбора сахарной свеклы до 4400,0 тыс. тонн; увеличению валового сбора картофеля до 48 тыс. тонн; обеспечению площади закладки многолетних насаждений до 60 гектаров; доведению доли площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, до 5,0 %; обеспечению доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных до 1,2 %; увеличению численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 12,9 тыс. голов; увеличению производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 562,2 тыс. тонн | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 1811600000 000 | 486 188,801 | 486 188,801 | 461 994,894 |
| 19. | Мероприятие 1.16.1 Предоставление субсидий на достижение целевых показателей государственной программы на развитие подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 18116R5430 800 | 486 188,801 | 486 188,801 | 461 994,894 |
| 20. | Контрольное событие 6 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 3700 тыс. тонн, в 2020 году – 3829,9 тыс. тонн, в 2021 году – 3868,2 тыс. тонн. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), в 2019 году составит 50,1 тыс. тонн, в 2020 году – 48,0 тыс. тонн, в 2021 году – 48,0 тыс. тонн. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 4286,4 тыс. тонн, в 2020 году – 4372,2 тыс. тонн, в 2021 году – 4400,0 тыс. тонн. Валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит – 250,0 тонн, в 2020 году – 250,0 тонн, в 2021 году -250,0 тонн. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2019 году составит 3,5 %, в 2020 году – 0,0 %, в 2021 году – 0,0 %. Площадь закладки многолетних насаждений в 2019 году составит 60,0 гектаров, в 2020 году – 60,0 гектаров, в 2021 году – 60,0 гектаров. Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2019 году составит 6,9 %, в 2020 году – 8,5 %, в 2021 году – 5,0 %. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2019 году составит 543,6 тыс. тонн, в 2020 году – 557,0 тыс. тонн, в 2021 году – 562,2 тыс. тонн. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2019 году составит 19,7 %, в 2020 году – 5,9%, в 2021 году – 1,2 %. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2019 году составит 12 тыс. голов, в 2020 году – 0 тыс. голов, в 2021 году – 0 тыс. голов. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 12,2 тыс. голов, в 2020 году – 12,5 тыс. голов, в 2021 году – 12,9 тыс. голов | * | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Основное мероприятие 1.17 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки до 99 единиц; увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии до 10%. | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 1811700000 000 | 54 827,590 | 54 827,590 | 54 827,590 |
| 22. | Мероприятие 1.17.1 Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 18117R5430 800 | 54 827,590 | 54 827,590 | 54 827,590 |
| 23. | Основное мероприятие 1.18 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 1811800000 000 | 48 682,920 | 48 682,920 | 48 682,920 |
| 24. | Мероприятие 18.1.1 Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 18118R5430 800 | 48 682,920 | 48 682,920 | 48 682,920 |
| 25. | Контрольное событие 7 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, в 2019 году составит 33,0 ед., в 2020 году - 33,0 ед., в 2021 году – 33,0 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствми, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии, в 2019 году составит 10%, в 2020 году -10%, в 2021 году – 10%. | * | Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 1.19 «Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-тхнической базы, до 36 ед.; увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии до 10%. | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 1811900000 000 | 22 988,506 | 22 988,506 | 22 988,506 |
| 27. | Мероприятие 1.19.1 Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 18119R5430 800 | 22 988,506 | 22 988,506 | 22 988,506 |
| 28. | Контрольное событие 8 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы, в 2019 году составит 6 ед., в 2020 году – 6 ед., в 2021 году – 6 ед. Прирост объема сельско- хозяйственной продукции, реализованной сельско- хозяйственными потреби- тельскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии, в 2019 году составит 10%, в 2020 году -10%, в 2021 году – 10%. | * | Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Курской области» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реализация мероприятий будет способствовать вовлечению в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе созданию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 2021 года не менее 121 человека | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 181I700000 000 | 45 909,508 | 11 444,490 | 34 236,939 |
| 30. | Мероприятие Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 181I754800 800 | 25 027,849 | 4 600,000 | 22 500,000 |
| 31. | Мероприятие Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 181I754800 800 | 11 964,592 | 3 844,490 | 7 736,939 |
| 32. | Мероприятие Предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 181I754800 800 | 8 917,067 | 3 000,000 | 4 000,000 |
| 33. | Контрольное событие 8.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019 году составит 64 человека, в 2020 году – 16 человек, в 2021 году – 41 человек. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», в 2019 году составит 22 человека, в 2020 году – 4 человека, в 2021 году – 18 человек. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки в 2019 году составит 30 единиц, в 2020 году – 10 единиц, в 2021 году – 13 единиц. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в 2019 году составит 12 единиц, в 2020 году – 2 единицы, в 2021 году – 10 единиц | * | Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реализация проекта будет способствовать росту объёмов экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 8.2. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в 2019 году составит 0,1633 млрд. долл. США, в 2020 году –,0,1727 млрд. долл. США, в 2021 году – 0,1976 млрд. долл. США | Х | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» | Х | Всего | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 961 280,783 | 603 113,777 | 599 943,677 |
|  |  |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 315 755,087 | 281 006,631 | 270 882,731 |
|  |  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области/ начальник управления В.А.Муравьев | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 618 682,046 | 292 107,646 | 298 997,446 |
|  |  |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 26 843,650 | 29 999,500 | 30 063,500 |
| 35. | Основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Х | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на селе молодых специалистов | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 1003 182 01 00000 000 | 70 966,772 | 148 944,656 | 126 139,456 |
| 36. | Мероприятие 2.1.1 Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 1003 18201R5670 300 | 70 966,772 | 148 944,656 | 126 139,456 |
| 37. | Контрольное событие 9 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего: в 2019 году составит 4172,0 кв. м., в 2020 году – 4702,0 кв. м., в 2021 году – 2110,0 кв. м., в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2019 году составит 2920,0 кв. м., в 2020 году-3291,0 кв. м., в 2021 году.-1477,0 кв. м. | * | Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 38. | Основное мероприятие 2.2 «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Обеспечение дополнительными рабочими местами жителей региона, увеличение количества газо- и водопроводных сетей, повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 000 0000 18202 00000 000 | 856 745,761 | 453 008,821 | 472 584,121 |
| 39. | Мероприятие 2.2.1 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Повышение уровня инженерного обустройства села: газом, водой | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0502 18202R5670 500 | 35 778,046 | 61 948,046 | 76 455,517 |
|  |  |  |  |  |  |  | 810 0502 18202R5671 500 | 202 285,669 | 68 953,629 | 67 067,658 |
|  |  |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов | В рамках данного проекта планируется строительство медицинских организаций первичного звена здравоохранения фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах |  |  | 808 09 02 1820212470 400 | - | 29 999,500 | 30 063,500 |
| 40. | Контрольное событие 10 Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2019 году составит 78,0 км, в 2020 году – 20,0 км, в 2021 году – 25,0 км. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2019 году составит 82,0 км, в 2020 году – 21,0 км, в 2021 году – 22,0 км. | * | Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 41. | Мероприятие 2.2.2 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области/ начальник управления В.А.Муравьев | Реализация мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 82,82889 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 844 0409 18202R5670 500 | 618 682,046 | 292 107,646 | 298 997,446 |
| 42. | Контрольное событие 11 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году составит 38,23089 км, в 2020 году – 22,299 км, в 2021 году– 22,299 км. | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области/ начальник управления В.А.Муравьев | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 43. | Основное мероприятие 2.3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | Х | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реализация мероприятия позволит реализовать проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. В рамках данного направления предусматривается реализация проектов по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 182 03 00000 000 | 1 455,003 | 1 160,300 | 1 220,110 |
| 44. | Мероприятие 2.3.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на реализацию проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 18203R5670 500 | 1 455,003 | 1 160,300 | 1 220,110 |
| 45. | Контрольное событие 12 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в 2019 году составит 4 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году– 4 ед. | * | Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 46. | Региональный проект «Спорт – норма жизни» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 810 1101 182 Р5 00000 000 | 5 269,597 | - | - |
| 47. | Мероприятие Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 810 1101 182 Р5 55670 500 | 5 269,597 | - | - |
| 48. | Контрольное событие 13 Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2019 году составит 1592,0 кв. м, в 2020 году – 2116,0 кв. м, в 2021 году – 2116,0 кв. м | * | Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 49. | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов | Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 808 0902 182 N1 00000 000 | 26 843,650 | - | - |
| 50. | Мероприятие В рамках данного проекта планируется формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом строительства фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 808 0902 182 N1 55670 400 | 2 702,759 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0902 182 N1 55671 400 | 24 140,891 |  |  |
| 51. | Контрольное событие 14 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2019 году – 3 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году – 3 ед. | * | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 52. | Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы» | Х | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 56 128,506 | 63 469,081 | 30 755,517 |
| 53. | Основное мероприятие 3.3 «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реализация мероприятия направлена на восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 183 03 00000 000 | 56 128,506 | 63 469,081 | 30 755,517 |
| 54. | Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение: а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов; б) культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов; рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы; внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв; в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе: защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений; защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 18303R5680 800 | 56 128,506 | 63 469,081 | 30 755,517 |
| 55. | Контрольное событие 15 Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2019 году составит до 8,0 %, в 2020 году – до 10,0%, в 2021 году – до 10,0 %. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2019 году составит 283,0 га, в 2020 году – 272,0 га, в 2021 году-200,0 га. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2019 году составит – 10 га. Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 2019 году составит 219,3 га. | * | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 56. | Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы» | Х | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 258 279,906 | 227 000,989 | 227 000,989 |
| 57. | Основное мероприятие 4.1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | Х | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин | Снижение уровня возникновения случаев заболевания животных птиц, недопущение возникновения массового падежа животных и птиц по причине особо опасных инфекционных заболеваний. Выполнение государственных заданий областными бюджетными учреждениями ветеринарии Курской области. Недопущение возникновения случаев заболевания сельскохозяйственных животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями. Недопущение оборота продукции животноводства, не соответствующей требованиям безопасности, на территории Курской области. Оснащение областных бюджетных учреждений расходными материалами. Укрепление материально технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии для проведения ветеринарных мероприятий. | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 817 0000 1840100000 000 | 256 279,906 | 227 000,989 | 227 000,989 |
| 58. | Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на: а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 817 0405 184 01 10010 600 | 199 100,227 | 199 100,227 | 199 100,227 |
| 59. | Мероприятие 4.1.2 Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение оборудования, приборов и инструментов для диагностики и профилактики инфекционных, паразитарных, незаразных болезней животных, а также для проведения лабораторных исследований продукции животноводства в рамках осуществления государственного ветеринарного надзора |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 817 0405 184 01 10010 600 | 33 538,917 | 4260,000 | 4260,000 |
| 60. | Мероприятие 4.1.3 Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 817 0405 184 01 10010 600 | 500,00 | 500,000 | 500,000 |
| 61. | Мероприятие 4.1.4 Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 817 0405 184 01 12270 200 | 2 355,363 | 2 355,363 | 2 355,363 |
| 62. | Контрольное событие 16 Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2019 году составит 2%, в 2020 году – 2%, в 2021 году – 2% Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 594627 ед., в 2020 году – 598946 ед., в 2021 году – 598926 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 165501 ед., в 2020 году – 157732 ед., в 2021 году –157732 ед. Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 1442 ед., в 2020 году – 1442 ед., в 2021 году – 1442 ед. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 33395 ед., в 2020 году – 34628 ед., в 2021 году – 34628 ед. | * | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 63. | Мероприятие 4.1.5 Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин | Снижение численности безнадзорных животных на территории Курской области | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 817 0907 184 01 12700 500 | 19 236,739 | 19 236,739 | 19 236,739 |
|  |  |  |  |  |  |  | 817 0113 184 01 12712 500 | 1 548,660 | 1 548,660 | 1 548,660 |
| 64. | Контрольное событие 17 Сокращение численности животных без владельцев, в 2019 году составит 20%, в 2020 году – 20 %, в 2021 году – 20%. | * | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 65. | Ведомственная целевая программа 4.5 «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год» |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин | Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 817 0405 184 05 00000 000 | 2 000,000 | - | - |
| 66. | Мероприятие 4.5.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз. |  | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин |  |  |  | 817 0405 184 05 12753 800 | 2 000,000 |  |  |
| 67. | Контрольное событие 18 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2019 году составит 20 ед. | * | Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 68. | Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2021 годы» | Х | Всего | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 50 000,00 | - | - |
|  |  |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 0,000 | - | - |
|  |  |  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 50 000,000 | - | - |
| 69. | Основное мероприятие 5.1«Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Реконструкция и (или) модернизация цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда. Приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда, увеличение производства сахара. Увеличение мощности по единовременному хранению сахарной свеклы и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 000 0000 185 01 00000 000 | 0,000 | - | - |
| 70. | Мероприятие 5.1.1 Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на реконструкцию и (или) модернизацию цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 185 01 12630 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71. | Мероприятие 5.1.2 Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 185 01 12630 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72. | Контрольное событие 19 Увеличение заготовительного оборота в 2019 году – 103 %, в 2020 году- 103 %, в 2021 году- 103 %. | * | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 73. | Мероприятие 5.1.3 Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство сахара, на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию мест хранения сахарной свеклы, а также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидии. |  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев | Реализация мероприятия будет способствовать увеличению мощности по единовременному хранению сахарной свеклы, а также увеличению объемов производства сахара. | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 828 0405 185 01 12718 800 | 50 000,000 | - | - |
| 74. | Контрольное событие 20 Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы в 2019 году до 115,0 тыс. тонн в год. | * | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 75. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | Х | Всего | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 73 930,194 | 72 832,591 | 72 854,595 |
|  |  |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 39 133,941 | 39 046,290 | 39 046,290 |
|  |  |  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 11 190,467 | 10 180,515 | 10 202,519 |
|  |  |  | Управление ветеринарии Курской области/начальник управления С.Н. Турнаев | Х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | 23 605,786 | 23 605,786 | 23 605,786 |
| 76. | Основное мероприятие 6.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций» |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 810 0405 186 01 00000 000 | 39 133,941 | 39 046,290 | 39 046,290 |
|  |  |  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 828 0412 186 01 00000 000 | 11 190,467 | 10 180,515 | 10 202,519 |
|  |  |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н. Турнаев |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 817 0405 186 01 00000 000 | 23 605,786 | 23 605,786 | 23 605,786 |
| 77. | Мероприятие 6.1.1. Выполнение функций государственных органов |  | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Всего | 39 133,941 | 39 046,290 | 39 046,290 |
|  |  |  |  |  |  |  | 810 0405 186 01 10020 100 | 36 010,240 | 35 922,589 | 35 922,589 |
|  |  |  |  |  |  |  | 810 0405 186 01 10020 200 | 3 108,701 | 3 108,701 | 3 108,701 |
|  |  |  |  |  |  |  | 810 0405 186 01 10020 800 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  |  |  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Всего | 11 190,467 | 10 180,515 | 10 202,519 |
|  |  |  |  |  |  |  | 828 0412 186 01 10020 100 | 10 693,009 | 9 672,087 | 9 672,087 |
|  |  |  |  |  |  |  | 828 0412 186 01 10020 200 | 488,458 | 499,428 | 521,432 |
|  |  |  |  |  |  |  | 828 0412 186 01 10020 800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
|  |  |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н. Турнаев |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Всего | 23 605,786 | 23 605,786 | 23 605,786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 817 0405 186 01 10020 100 | 22 700,835 | 22 700,835 | 22 700,835 |
|  |  |  |  |  |  |  | 817 0405 186 01 10020 200 | 891,951 | 891,951 | 891,951 |
|  |  |  |  |  |  |  | 817 0405 186 01 10020 800 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 78. | Контрольное событие 21 Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнет 100% | * | Комитет АПК Курской области/председатель комитета Н.В. Великоцкий | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |