УТВЕРЖДЕН

 распоряжением Администрации Курской области

 от 07.03.2019 № 97-ра

 (в редакции распоряжения Администрации

 Курской области

 От 05.12.2019 № 588-ра )

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»**

**на текущий финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Срок наступления контрольного события (дата)  |
| текущий год(2019) | первый год планового периода (2020) | второй год планового периода (2021) |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  **Подпрограмма 1****«Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | **Контрольное событие 1.**Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2019 году составит 102,0 %,  | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 2020 году – 102,0 %, в 2021 году – 101,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Контрольное событие 2.**Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области, в 2019 году составит 1039,4 тыс. гектаров, в 2020 году – 1039,4 тыс. гектаров, в 2021 году – 1039,4 тыс. гектаров.Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в Курской области в 2019 году составит 0,8 тыс. гектаров, в 2020 году – 1,0 тыс. гектаров,в 2021 году – 2,0 тыс. гектаров.Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 5,4 тыс. тонн, в 2020 году – 5,5 тыс. тонн, в 2021 году – 5,5 тыс. тонн | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4. | **Контрольное событие 3.**Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 190,2 тыс. тонн, в 2020 году – 193,3 тыс. тонн, в 2021 году – 196,0 тыс. тонн | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5. | **Контрольное событие 4.**Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2019 году составит 2000 голов, в 2020 году – 2100 голов, в 2021 году – 2100 голов | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 6. | **Контрольное событие 5.**Производство свинины, кроме субпродуктов, в 2019 году составит 160,0 тыс. тонн, в 2020 году – 163,0 тыс. тонн, 2021 году – 180,0 тыс. тонн | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
|  7. | **Контрольное событие 6.**Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 3700 тыс. тонн, в 2020 году – 3829,9 тыс. тонн, в 2021 году – 3868,2 тыс. тонн.Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 50,1 тыс. тонн, в 2020 году – 48,0 тыс. тонн,в 2021 году – 48,0 тыс. тонн.Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 4286,4 тыс. тонн, в 2020 году – 4372,2 тыс. тонн, в 2021 году – 4400,0 тыс. тонн.Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 250,0 тонн, в 2020 году – 250,0 тонн, в 2021 году– 250,0 тонн.Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2019 году составит 3,5 %,в 2020 году – 0,0 %, в 2021 году – 0,0 %.Площадь закладки многолетних насаждений в 2019 году составит 60,0 гектаров,в 2020 году – 60,0 гектаров, в 2021 году– 60,0 гектаров. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2019 году составит 6,9 %, в 2020 году – 8,5 %, в 2021 году – 5,0 %.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2019 году составит 543,6 тыс. тонн, в 2020 году – 557,0 тыс. тонн, в 2021 году – 562,2 тыс. тонн.Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2019 году составит 19,7%, в 2020 году – 5,9 %, в 2021 году – 1,2 %.Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2019 году составит 12 тыс. голов, в 2020 году – 0 тыс. голов, в 2021 году – 0 тыс. голов.Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 12,2 тыс. голов, в 2020 году – 12,5 тыс. голов, в 2021 году – 12,9 тыс. голов | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 8. | **Контрольное событие 7.**Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в годуполучения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовойподдержки, в 2019 году составит 33,0 ед., в 2020 году –33,0 ед., в 2021 году –33,0 ед.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии, в 2019 году составит 10%, в 2020 году – 10%, в 2021 году – 10% | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 9. | **Контрольное событие 8.**Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы, в 2019 году составит 6 ед., в 2020 году – 6 ед., в 2021 году – 6 ед.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии,в 2019 году составит 10%, в 2020 году – 10%, в 2021 году – 10% | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 10. | **Контрольное событие 8.1.**Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019 году составит 64 человека, в 2020 году – 16 человек, в 2021 году – 41 человек.Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», в 2019 году составит 22 чело-века, в 2020 году – 4 человека, в 2021 году – 18 человек.Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки в 2019 году составит 30 единиц,в 2020 году – 10 единиц, в 2021 году – 13 единиц. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы,в 2019 году составит 12 единиц, в 2020 году – 2 единицы, в 2021 году – 10 единиц  | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 10.1 | **Контрольное событие 8.2.**Объем экспорта продукцииагропромышленногокомплекса Курской областив 2019 году составит 0,1633 млрд. долл. США, в 2020 году- 0,1727 млрд. долл. США,в 2021 году-0,1976 млрд. долл. США |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 11. | **Подпрограмма 2****«Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014** – **2017 годы и на период до 2021 года»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12. | **Контрольное событие 9.**Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего: в 2019 году составит 4172,0 кв. м, в 2020 году – 4702,0 кв. м, в 2021 году – 2110,0 кв. м,в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2019 году – 2920,0 кв. м, в 2020 году – 3291,0 кв. м, в 2021 году – 1477,0 кв. м | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 13. | **Контрольное событие 10.**Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2019 году составит 78,0 км,в 2020 году – 20,0 км, в 2021 году – 25,0 км. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2019 году составит 82,0 км, в 2020 году – 21,0 км,в 2021 году – 22,0 км | Комитет АПК Курской области |  |  |   | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 14. | **Контрольное событие 11.**Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году составит 38,23089 км, в 2020 году – 22,299 км, в 2021 году – 22,299 км | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 15. | **Контрольное событие 12.**Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в 2019 году составит 4 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году – 4 ед. | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 16. | **Контрольное событие 13.**Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2019 году составит 1592,0 кв. м, в 2020 году – 2116,0 кв. м, в 2021 году – 2116,0 кв. м | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 17. | **Контрольное событие 14.**Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2019 году составит 3 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году – 3 ед. | Комитет строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 18. | **Подпрограмма 3****«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19. | **Контрольное событие 15.**Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2019 году составит до 8,0 %, в 2020 году – до 10,0%, в 2021 году – до 10,0 %.Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2019 году составит 283,0 га, в 2020 году – 272,0 га, в 2021 году - 200,0 га.Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2019 году составит 10 га.Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 2019 году составит 219,3 га | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 20. | **Подпрограмма 4****«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы»** | Управление ветеринарииКурской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 21. | **Контрольное событие 16.**Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями в 2019 году составит 2%, в 2020 году – 2%, в 2021 году – 2%.Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 592557 ед., в 2020 году – 598946 ед., в 2021 году – 598926 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 165501 ед., в 2020 году – 157732 ед., в 2021 году –157732 ед.Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 1442 ед., в 2020 году – 1442 ед., в 2021 году – 1442 ед.Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 27837 ед., в 2020 году – 28213 ед., в 2021 году – 28213 ед. | Управление ветеринарииКурской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 22. | **Контрольное событие 17.**Сокращение численности животных без владельцев в 2019 году составит 5%, в 2020 году - 10%, в 2021 году - 15% | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 23. | **Контрольное событие 18.**Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства, в 2019 году составит 3 ед. | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | . |  |  |  |  |
| 24. | **Подпрограмма 5****«Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской** **области на 2014-2021 годы»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25. | **Контрольное событие 19.**Увеличение заготовительного оборота в 2019 году составит 103 %, в 2020 году – 103 %, в 2021 году – 103 % | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 26. | **Контрольное событие 20.**Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы в 2019 году до 115,0 тыс. тонн в год | Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  | . |
| 27. | **Подпрограмма 6****«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28. | **Контрольное событие 21.**Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнет 100% | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |

».