УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от 12.12.2018 №7, в редакции запроса на изменение от 30.01.2019 № 1)

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Курской области»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Золотарев А.М., заместитель Губернатора Курской области |
| Руководитель регионального проекта | Великоцкий Н.В., председатель комитета агропромышленного комплекса Курской области |
| Администратор регионального проекта | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области |
| Связь с государственными программами Курской области | Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №744-па |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение в Курской области количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 773 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства Курской области, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | Основной | - | 01.01.2018 | 81 | 81 | 100 | 130 | 180 | 201 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» в Курской области, человек | Дополни-тельный | - | 01.01.2018 | 12 | 18 | 22 | 28 | 40 | 46 |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, в Курской области, единиц | Дополни-тельный | - | 01.01.2018 | 56 | 44 | 53 | 69 | 101 | 112 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | Дополни-тельный | - | - | 13 | 19 | 25 | 33 | 39 | 43 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| 1. | Результат федерального проекта: На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. Срок: 30.04.2019 |
| 1.1 | Программа (концепция) развития сельскохозяйственной кооперации в Курской области приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 30.05.2019 | Обеспечена реализация программы (концепции) развития сельскохозяйственной кооперации в Курской области |
| 2 | Результат федерального проекта: Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Характеристика результата федерального проекта: Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионе создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. Срок: 01.06.2019 |
| 2.1 | В Курской области определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» | 01.06.2019 | В Курской области создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. Обеспечено функционирование центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в Курской области |
| 3 | Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,368 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 7,373 млрд. рублей; - в 2020 году в размере 1,836 млрд. рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд. рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд. рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд. рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Срок: 30.04.2019 |
| 3.1 | В рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в Курской области предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в размере 511,55 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 78,4 млн. рублей; - в 2020 году в размере 8,41 млн. рублей; - в 2021 году в размере 69,25 млн. рублей; - в 2022 году в размере 86,61 млн. рублей; - в 2023 году в размере 123,84 млн. рублей; - в 2024 году в размере 145,04 млн. рублей. | 30.05.2019 | Предусмотрены средства государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 4. | Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Срок: 20.12.2024 |
| 4.1 | Комитет агропромышленного комплекса Курской области взаимодействует с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России по проведению обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по обеспечению доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». | 20.12.2024 | Организованы и проведены обучающие семинары для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 5. | Результат федерального проекта: Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Срок: 20.12.2024 |
| 5.1 | Комитет агропромышленного комплекса Курской области взаимодействует с АО «Корпорация МСП» по проведению ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. | 20.12.2024 | Проведены обучающие семинары для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 6. | Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек. Характеристика результата федерального проекта: В результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек. Срок: 30.12.2024 |
| 6.1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства Курской области, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» к 2024 году составит 773 человек, в том числе: - в 2019 году в количестве 81 человек; - в 2020 году в количестве 81 человек; - в 2021 году в количестве 100 человек; - в 2022 году в количестве 130 человек; - в 2023 году в количестве 180 человек; - в 2024 году в количестве 201 человек. | 30.12.2024 | В Курской области в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 773 человек |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации |
| 1.1. | В рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в Курской области предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 78,4 | 8,41 | 69,25 | 86,61 | 123,84 | 145,04 | 511,55 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области) | 76,83 | 8,24 | 67,86 | 84,88 | 121,36 | 142,14 | 501,31 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.: | 1,57 | 0,17 | 1,39 | 1,73 | 2,48 | 2,90 | 10,24 |
| 1.1.3.1. | бюджет Курской области | 1,57 | 0,17 | 1,39 | 1,73 | 2,48 | 2,90 | 10,24 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Курской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 78,4 | 8,41 | 69,25 | 86,61 | 123,84 | 145,04 | 511,55 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области) | 76,83 | 8,24 | 67,86 | 84,88 | 121,36 | 142,14 | 501,31 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,57 | 0,17 | 1,39 | 1,73 | 2,48 | 2,90 | 10,24 |
| бюджет Курской области | 1,57 | 0,17 | 1,39 | 1,73 | 2,48 | 2,90 | 10,24 |
| межбюджетные трансферты бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального региона

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Великоцкий Н.В | Председатель комитета агропромышленного комплекса Курской области | Золотарев А.М., заместитель Губернатора Курской области | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Масленникова Г.В. | Заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | Великоцкий Н.В., председатель комитета агропромышленного комплекса Курской области | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Михайлова М.В. | Заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 40 |
| Программа (концепция) развития сельскохозяйственной кооперации в Курской области приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ермолова Е.В. | Начальник управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 5 |
| 5 | Участник регионального проекта | Михайлова М.В. | Заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 15 |
| В Курской области определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ермолова Е.В. | Начальник управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Михайлова М.В. | Заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 15 |
| В рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в Курской области предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ермолова Е.В. | Начальник управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Михайлова М.В. | Заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 15 |
| Комитет агропромышленного комплекса Курской области взаимодействует с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России по проведению обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по обеспечению доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ермолова Е.В. | Начальник управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Михайлова М.В. | Заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 15 |
| Комитет агропромышленного комплекса Курской области взаимодействует с АО «Корпорация МСП» по проведению ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ермолова Е.В. | Начальник управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Михайлова М.В. | Заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 15 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства в Курской области, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» к 2024 составит 773 человек |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ермолова Е.В. | Начальник управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Михайлова М.В. | Заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования комитета агропромышленного комплекса Курской области | Масленникова Г.В., заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области | 15 |

6. Дополнительная информация

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Курской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Курской области»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Программа (концепция) развития сельскохозяйственной кооперации в Курской области приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Великоцкий Н.В. | Приказ комитета агропромышленного комплекса Курской области | К |
| 1.1.1. | В соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации комитетом агропромышленного комплекса Курской области внесены изменения и дополнения в программу (концепцию) развития сельскохозяйственной кооперации в Курской области | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Михайлова М.В. | Проект программы (концепции) развития сельскохозяйственной кооперации в Курской области | РП |
| 1.1. | Программа (концепция) развития сельскохозяйственной кооперации в Курской области, приведенная в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации, утверждена приказом комитета агропромышленного комплекса Курской области | - | 30.05.2019 | Михайлова М.В. | Приказ комитета агропромышленного комплекса Курской области | РП |
| 2. | В Курской области определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» | 01.05.2019 | 30.05.2019 | Великоцкий Н.В. | Постановление Администрации Курской области об утверждении Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в Курской области и положение о нем | С |
| 2.1.1 | В соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП», в Курской области определен Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации | 01.05.2019 | 30.05.2019 | Михайлова М.В. | Проект постановления Администрации Курской области об утверждении Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в Курской области и положение о нем | РП |
| 2.1.2 | В соответствии со Стандартами центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП», разработано Положение о Центре компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации Курской области | 01.05.2019 | 30.05.2019 | Михайлова М.В. | Проект постановления Администрации Курской области об утверждении Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в Курской области и положение о нем | РП |
| 3. | В рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в Курской области предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.05.2019 | 20.05.2019 | Великоцкий Н.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | С |
| 3.1. | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2019 году в размере 78,4 млн. рублей | - | 30.06.2019 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.2. | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2019 году в размере 78,4 млн. рублей | - | 30.12.2019 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.3 | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2020 году в размере 8,41 млн. рублей | - | 30.06.2020 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.4 | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2020 году в размере 8,41 млн. рублей | - | 30.12.2020 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.5. | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2021 году в размере 69,25 млн. рублей | - | 30.06.2021 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.6. | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2021 году в размере 69,25 млн. рублей | - | 30.12.2021 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.7 | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2022 году в размере 86,61 млн. рублей | - | 30.06.2022 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.8 | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2022 году в размере 86,61 млн. рублей | - | 30.12.2022 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.9 | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2023 году в размере 123,84 млн. рублей | - | 30.06.2023 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.10 | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2023 году в размере 123,84 млн. рублей | - | 30.12.2023 | Михайлова М.В. | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.11 | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2024 году в размере 145,04 млн. рублей | - | 30.06.2024 | Михайлова М.В | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 3.10 | Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области в 2024 году в размере 145,04 млн. рублей | - | 30.12.2024 | Михайлова М.В | Отчет об освоении средств государственной поддержки | РП |
| 4. | Комитет агропромышленного комплекса Курской области взаимодействует с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России по проведению обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по обеспечению доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Великоцкий Н.В. | Письма в АО «Корпорация МСП» | РП |
| 4.1 | Организация взаимодействия с субъектами МСП – сельскохозяйственными кооперативами по вопросам участия в обучающих семинарах, проводимых АО «Корпорация МСП» | В соответствии с графиком АО «Корпорации МСП» | Михайлова М.В. | Письма субъектам МСП – сельскохозяйственным кооперативам | РП |
| 5. | Комитет агропромышленного комплекса Курской области взаимодействует с АО «Корпорация МСП» по проведению ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Великоцкий Н.В. | Письма в АО «Корпорация МСП» | РП |
| 5.1 | Организация взаимодействия с Центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации Курской области по вопросам участия в обучающих семинарах, проводимых АО «Корпорация МСП» | В соответствии с графиком АО «Корпорации МСП» | Михайлова М.В. | Письма Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации Курской области | РП |
| 6. | В Курской области количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, к 2024 году составит 773 человек | 30.04.2019 | 30.12.2024 | Великоцкий Н.В. | Отчет об исполнении показателя | С |
| 6.1 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 81 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Михайлова М.В. | Отчет об исполнении показателя | С |
| 6.2 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 81 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | 01.01.2019 | 30.12.2020 | Михайлова М.В. | Отчет об исполнении показателя | С |
| 6.3 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 100 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Михайлова М.В. | Отчет об исполнении показателя | С |
| 6.4 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 130 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Михайлова М.В. | Отчет об исполнении показателя | С |
| 6.5 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 180 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Михайлова М.В. | Отчет об исполнении показателя | С |
| 6.6 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 201 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Михайлова М.В. | Отчет об исполнении показателя | С |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Курской области»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Курской области»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек |
| 1 | Грантополучатели обязуются создать не менее 2 рабочих мест на 1 грант | - | Отчет о выполнении целевых показателей грантополучателями, расчет по страховым взносам по форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551 | Комитет АПК Курской области | Курская область | Показатель по итогам года | - |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц |
| 2 | Рассчитывается исходя из количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которое планируется создать в регионе | - | Выписка из реестра членов кооперативов | Комитет АПК Курской области | Курская область | Показатель по итогам года | В соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ «О сельскохозяйст-венной кооперации» минимальный состав членов кооператива для его регистрации – 5 физических лиц или 2 юридических лица |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства, которое планируется создать в регионе в году предоставления иных межбюджетных трансфертов | - | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет АПК Курской области | Курская область | Показатель по итогам года | - |